## Sheet1
| 週 | モジュール | 予定時間 |  | コスト | PV | EV | SV | CV | AC | SPI | CPI | ETC | EAC | VAC
12 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10263 | 10263 | 10263 | 0 | -3737 | 14000 | 1 | 0.73 | 518901 | 532901 | -143840
19 | 2 | 2 | 9 | 20 | 8397 | 18660 | 18660 | 0 | -3740 | 22400 | 1 | 0.83 | 446266 | 468666 | -79605
26 | 3 | 2 | 9 | 29 | 8397 | 27057 | 27057 | 0 | -3743 | 30800 | 1 | 0.88 | 411368 | 442168 | -53107
10 | 4 | 5 | 9 | 38 | 8397 | 35454 | 35454 | 0 | -6546 | 42000 | 1 | 0.84 | 420961 | 462961 | -73900
17 | 5 | 8 | 21 | 59 | 19593 | 55047 | 41285 | -13762 | -23115 | 64400 | 0.75 | 0.64 | 543400 | 607800 | -218739
24 | 6 | 19 | 33 | 92 | 30789 | 85836 | 45177 | -40659 | -38823 | 84000 | 0.53 | 0.54 | 636822 | 720822 | -331761
31 | 7 | 24 | 24 | 116 | 22392 | 108228 | 90190 | -18038 | -26710 | 116900 | 0.83 | 0.77 | 388144 | 505044 | -115983
7 | 8 | 32 | 79 |  | コスト: 73707; PV: 181935
14 | 9 | 40 | 21 |  | コスト: 19593; PV: 201528
21 | 10 | 46 | 65 |  | コスト: 60645; PV: 262173
28 | 11 | 56 | 49 |  | コスト: 45717; PV: 307890
5 | 12 | 62 | 21 |  | コスト: 19593; PV: 327483
12 | 13 | 73 | 32 |  | コスト: 29856; PV: 357339
19 | 14 | 76 | 20 |  | コスト: 18660; PV: 375999
26 | 15 | 82 | 14 |  | コスト: 13062; PV: 389061
417
BAC
389061
作業時
|  | 完成モジュ | 作業 | 鈴川 | コスト: 阿部; PV: 嶋崎; EV: 作業コスト
|  | 2 | 15 | 5 | コスト: 5; PV: 5; EV: 14000
|  | 2 | 24 | 3 | コスト: 3; PV: 3; EV: 8400
|  | 2 | 33 | 3 | コスト: 3; PV: 3; EV: 8400
|  | 5 | 45 | 4 | コスト: 4; PV: 4; EV: 11200
|  | 6 | 69 | 8 | コスト: 8; PV: 8; EV: 22400
|  | 10 | 90 | 7 | コスト: 8; PV: 6; EV: 19600
|  | 20 | 125 | 14 | コスト: 11; PV: 10; EV: 32900